## Sheet1
프로젝트 명: 함껠린더(Togelendar) |  |  | 5월 | [24 empty] | 6월 | [29 empty] | 7월
항목 | 내용 | 담당자 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4
기획 | 주제 선정 | 조중석, 양다희, 이주현 | bar: 5월 7 to 5월 16
| 유사 웹/앱 조사 | 조중석, 양다희 | bar: 5월 7 to 5월 21
| 페이지 구성 | 조중석, 양다희 | bar: 5월 19 to 5월 21
| ERD작성 | 조중석, 양다희 | bar: 5월 19 to 5월 21; 6월 29 to 6월 30
| URL구성 | 조중석, 양다희 | bar: 5월 19 to 5월 21
프론트 | Index 페이지 | 조중석 | bar: 5월 22; 6월 9 to 6월 10; 6월 16; 6월 19; 6월 26 to 6월 27
| 회원가입 페이지 | 조중석 | bar: 5월 22; 6월 16 to 6월 18; 6월 26 to 6월 27
| 로그인 페이지 | 조중석 | bar: 5월 22; 6월 9 to 6월 10; 6월 16 to 6월 17; 6월 26 to 6월 27
| 마이페이지 | 조중석 | bar: 5월 23; 6월 10 to 6월 11; 6월 14 to 6월 15; 6월 19; 6월 26 to 6월 27
| 커뮤티 생성 페이지 | 조중석 | bar: 5월 23; 6월 11; 6월 16; 6월 26 to 6월 27
| 커뮤니티 페이지 | 조중석 | bar: 5월 23; 6월 11 to 6월 12; 6월 26 to 6월 27
| 약속 페이지 | 양다희 | bar: 5월 23 to 5월 28; 6월 12; 6월 15; 6월 26 to 6월 27
| 앨범 페이지 | 양다희 | bar: 6월 1 to 6월 2; 6월 26 to 6월 27
| 프로필 수정 페이지 | 조중석 | bar: 6월 9; 6월 11; 6월 18; 6월 26 to 6월 27
백엔드 | 회원가입 | 조중석 | bar: 5월 22
| 로그인/로그아웃 | 조중석 | bar: 5월 22
| 친구 검색/친구 추가 | 조중석 | bar: 5월 22 to 5월 27; 7월 2
| 커뮤니티생성 | 조중석 | bar: 5월 22 to 5월 27
| 커뮤니티입장 | 조중석 | bar: 5월 22 to 5월 27
| 약속생성 | 양다희 | bar: 5월 22 to 5월 23
| 날짜 투표 | 양다희 | bar: 5월 23 to 5월 26
| 친구 목록 탐색 | 양다희 | bar: 5월 26 to 5월 28
| 커뮤니티멤버 초대 | 양다희 | bar: 5월 27 to 5월 28
| 장소추천 | 조중석 | bar: 5월 28 to 6월 6; 7월 1
| 주소검색 | 조중석 | bar: 5월 30 to 6월 1
| 앨범생성 | 양다희 | bar: 6월 1 to 6월 2
| 사진업로드 | 양다희 | bar: 6월 1 to 6월 4
| 감정 표현 | 양다희 | bar: 6월 1 to 6월 4
| 댓글 | 양다희 | bar: 6월 1 to 6월 5
| 앨범대표사진 설정 | 양다희 | bar: 6월 1 to 6월 2
| 커뮤니티정보 수정 | 양다희 | bar: 6월 1 to 6월 2
| 주간 달력 | 조중석 | bar: 6월 5 to 6월 7
| 개인정보 수정 | 조중석 | bar: 6월 8 to 6월 9
| 카카오로그인 | 양다희 | bar: 6월 9 to 6월 10
| 커뮤니티폐쇄 | 조중석 | bar: 6월 9; 7월 1
| 약속삭제 | 조중석 | bar: 6월 10
| 사진 삭제 | 조중석 | bar: 6월 10
| 알림 | 양다희 | bar: 6월 20 to 6월 24
| 커뮤니티색상 변경 | 조중석 | bar: 6월 23
| 카카오맵 경로찾기 | 조중석 | bar: 6월 24
| 커뮤니티메모 | 조중석 | bar: 6월 24 to 6월 25
디자인 | index/navbar 디자인 | 조중석, 양다희 | bar: 6월 9 to 6월 10; 6월 16; 6월 19
| 로그인페이지 디자인 | 양다희 | bar: 6월 9 to 6월 10; 6월 16 to 6월 17
| 마이페이지 디자인 | 조중석, 양다희 | bar: 6월 10 to 6월 11; 6월 14 to 6월 15; 6월 19
| 프로필수정페이지 디자인 | 조중석, 양다희 | bar: 6월 11; 6월 18
| 커뮤티 생성페이지 디자인 | 양다희 | bar: 6월 11; 6월 16
| 커뮤니티세부 페이지 디자인 | 양다희 | bar: 6월 11 to 6월 12
| 약속생성 페이지 디자인 | 조중석, 양다희 | bar: 6월 12; 6월 15
| 회원가입 페이지 디자인 | 양다희 | bar: 6월 16 to 6월 18
| 모바일 반응형 페이지 디자인 | 조중석, 양다희 | bar: 6월 26 to 6월 27